## 《Fetcher》项目组编码分工表
# | 姓名 | 任务描述 | 完成标准 | 代码量估计 | 第01天 | 第02天 | 第03天 | 第04天 | 第05天 | 第06天 | 第07天 | 第08天 | 第09天 | 第10天
组长 | 龚呈 | 前端：UI模块化设计及实现、业务逻辑实现 | 1、完成各部分开发 2、良好的封装与api设计 3、基本通过模块测试 4、编写对应的详细文档 | 5000 | Module实现及封装 | Module实现及封装 | app使用业务逻辑 | app使用业务逻辑 | 交易业务逻辑 | 交易业务逻辑 | （机动） | 模块对接及测试 | 模块对接及测试 | 界面美化调整
| 孟霖 | 前端：UI架构设计及实现、UI模块实现 |  | 5000 | 主页面架构 | 主页面架构 | 主页面架构 | 流程页面 | 流程页面 | 物品详情页面 | 个人详情页面
| 井劭杰 | 前端：UI模块实现、数据库管理及操作 |  | 5000 | 上弹搜索框模块 | 上弹搜索框模块 | 物品列表模块 | 人员详情模块 | 地图模块 | 数据库实现 | （机动）
| 陈玥 | 前端：UI模块实现、数据库管理及操作 |  | 5000 | 第01天: 帐户认证模块; 第02天: 引导页模块; 第03天: 信息模块; 第04天: 信息模块; 第07天: （机动）
| 李元亨 | 后端：业务逻辑实现 |  | 5000 | 服务器框架搭建 | 对前1/5类型请求进行处理 | 对前2/5类型请求进行处理 | 对前3/5类型请求进行处理 | 对前4/5类型请求进行处理 | 对所有类型请求进行处理 | （机动） |  |  | 后端界面粗糙实现
| 王帆 | 后端：数据库管理及操作 |  | 5000 | 传输协议制定 | 接口定义 | 接口封装及实现 | 接口封装及实现 | 接口封装及实现 | 服务器后台UI实现 | （机动）
- | - | - | - | - | bar: 第01天 to 第10天